## Slide 1: Bonsai
Alexander Kümmel, MNr. 841907
Alexander Donsbach, MNr. 945499

## Slide 2: Gliederung
Motivierende Kurzbeschreibung
Projektziele
Storyboard
Arbeitpakete
Meilensteine
Größten Risiken

## Slide 3: Motivierende Kurzbeschreibung
Sie lieben Pflanzen, insbesondere Gartenkunst, Ihnen fehlt aber der grüne Daumen? Dann sollten sie den Bonsai-Simulator ausprobieren, der fesselndsten Gartenkunst-Simulation überhaupt. Keine Mühen und Plackereien wegen Gießen, Umtopfen oder Schneiden, alles können Sie mit nur wenigen Klicks verwirklichen und der Schönheit dieser kleinen Pflanze in einer realitätsnahen Umgebung fröhnen.

## Slide 4: Projektziele
Aufbau einer interaktiven 3D-Anwendung => Simulation-Spiel mit Unity
Generiertes Objekt (X3DOM-Baum)
Erweitern des Baumes zum photorealistischen Objekt
Begehbarer Raum
Interaktives Verändern der Baum-Geometrie
Baum-Wachstum
Speichern, Laden und Löschen von Bäumen

## Slide 5
Frei rotierbar
Baum als Fixpunkt
Szene mit Baum
Frei rotierbar
Baum als Fixpunkt

## Slide 6
Auswahlszene
Baum leuchtet bei Hover als Auswahl auf
Klick zur Bearbeitung

## Slide 7
Szene mit Baum
Aufleuchten des Astes bei Hover
Klick entfernt Ast und Blätter fallen herunter
Trennung und Gravitation der Blätter
ESC zum Verlassen der Szene und Rückkehr zur Auswahl
TURN zur Erweiterung des Baumes

## Slide 8
Ausblick
Texturierung des Baumes Beispiel: Fotogrammetrie

## Slide 9: Arbeitspakete
Große Arbeitsschritte werden in kleine Arbeitspakete aufgeteilt
Protokollierung der Arbeitszeiten jedes Teammitglieds pro Paket
Wöchentliche Fristen für Arpeitspakete
Wöchentliche Fristen für Arpeitspakete

## Slide 10: Verteilung der Arbeitspakete
AP Nr | Name | Verantwortlicher
1 | Planung & erste Präsentation | Alex D.
2 | In Github einarbeiten | Alex K.
3 | Baumgenerator-Script | Alex D.
4 | Traversierung der Äste | Alex K.
5 | Ast-Auswahl-Steuerung | Alex D.
6 | Schneiden der Äste, Obj von Hauptobj trennen | Alex K.
7 | Gravitation Teilobjekte | Alex D.
8 | Collider-Script für Teilobjekte | Alex K.
9 | 3D-Steuerung/Cam | Alex D.
10 | Laden, Speichern, Löschen-Script | Alex K.
11 | Laden,Speichern, Löschen-Auswahl | Alex D.
12 | Wachstum-Button + Animation Gießkanne | Alex K.
13 | Mesh(Baum) realistisch aufarbeiten | Alex D.
14 | Texturen: Rinde & Blätter | Alex K.
15 | Raum erstellen, Objekte Anordnen | Alex D.
16 | Raumobejkte erstellen | Alex K.
17 | Eyecandy Menü-Elemente | Alex D.
18 | Bugfixing | Alex K.
19 | Demovideo erstellen | Alex D.
20 | Finale Präsentation erstellen | Alex K

## Slide 11: Meilensteine
MS 0: Projektbegin am 25.06.2018
MS 1: Basisfunktionen etabliert
MS 2: Realistische Optik des Baums
MS 3: Ansprechende Optik der Menü-Elemente und Umgebung
MS 4: Projektabnahme am 0709.2018

## Slide 12: Größten Risiken
Collider/Mesh-Limit wird zu schnell erreicht
Nacharbeitungszeit für Techniken, Mangelndes Fachwissen
Einhalten der Fristen, Meilensteine

## Slide 13: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!